## 5주차(8.24~8.28)
구분 | 금주 추진실적* | 차주 추진계획*
주요내용 | - 에이전트 구현 통합 및 시연 데이터 정비 ㅇ 분산 개발된 에이전트 구현을 단일 브랜치로 통합 ㅇ 시연용 고객 9케이스 적재 및 고객 데이터(보유상품, 수익률, 만기, 납입이력 등) 연동 ㅇ 타겟 선정 임계값을 기획 확정 룰베이스 기준으로 일괄 반영 - 코어 비즈니스 로직 정비 ㅇ 판단 로직을 3단계 구조로 재편, 상태 판정 룰·액션·도메인지식 정의서 신설 ㅇ 행내 원천문서 4개 분야 반영(이탈방지상담, 운용·수익률, 디폴트옵션, 리밸런싱 마케팅) - 답변 정확도 개선 ㅇ 시황·상품 지식 적재 및 상품 질의 라우팅 오류 수정 ㅇ 인용 수치·날짜 검증 로직 보완, 데이터 기준일과 상담일 분리 적용 - 응답 속도 및 대화 품질 개선 ㅇ 판정·답변 생성 병렬 처리 및 결과 캐싱으로 응답 지연 단축 ㅇ 고객 상태별 화법 제시, 답변 말미 추천질문 기능 개발 | - 실서비스 전환 대비 조치 ㅇ 상담이력 저장 시 동시 접근 제어 적용(상담 내역 유실 방지) ㅇ 단일 프로세스 전제로 구성된 데이터 공유 구조 개선 - 시연용 더미 데이터(안내 콘텐츠, 금리 정보)를 실제 소스로 연동 - 타겟 룰베이스 미확정 항목 정리 및 화면 표기 기준 확정 - 세액공제 환급액 계산 기능 확장 - 고객 페르소나 9케이스 기반 에이전트 답변 품질 테스트
문제 및 해결과정 | - 동일한 수치를 표기만 다르게 쓴 경우(15.0%와 15%, "148만 5천원"과 "1,485,000원") 검증 단계에서 오답으로 처리되는 문제가 있었음. 수치를 정규화한 후 비교하도록 검증 로직을 수정하여 해결함. - 데이터 기준일과 실제 상담일이 구분되지 않아 만기 잔여일수가 잘못 산출되는 문제가 있었음. 두 기준을 분리하고 날짜 검증 로직을 보완하여 해결함. - 시황·상품 자료가 지식베이스에 적재되지 않아 상품 질의에 정상 응답하지 못하는 문제가 있었음. 해당 자료를 적재하고 검색 경로를 일원화하여 해결함.